## 总表
系统开发工作量及报价表
| 项目 | 单位 | 工作量（月） |  |  | 单价（万） |  | 总价（万） |  |  | 备注
|  |  | 前端 | 后端 | 合计 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 合计
| 外网 | 人・月 | 0.19 | 0 | 0.19 | 1 | 2.5 | 0.19 | 0 | 0.19
| 注册及用户、权限管理 | 人・月 | 1.69 | 1.16 | 2.85 | 1 | 2.5 | 1.69 | 2.9 | 4.59
| 行政事务帮扶 | 人・月 | 1.03 | 0.85 | 1.88 | 1 | 2.5 | 1.03 | 2.125 | 3.155
| 捐赠 | 人・月 | 0.35 | 0.37 | 1 | 1 | 2.5 | 0.35 | 0.925 | 1.275
| 就业援助帮扶 | 人・月 | 0.83 | 1.03 | 1.86 | 1 | 2.5 | 0.83 | 2.575 | 3.405
| 小计 |  | 4.09 | 3.41 |  |  |  | 4.09 | 8.525 | 12.615
租用云服务费用表
|  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
| 租用阿里云服务器 | 台・年 | 1 | 4732.8 | 4732.8 | 单位：元
| 租用阿里云服务器 | 台・年 | 0 |  |  | 系统上线后增加
| 租用负载均衡 | 流量计费 | 0 |  |  | 系统上线后增加
| 租用阿里云数据库 | 台・年 | 1 | 6324 | 6324 | 单位：元
| 租用阿里云OSS | 流量计费 |  |  |  | 预存
| 租用阿里云Redis | 流量计费 |  |  |  | 预存
| 流量费预存 |  |  |  | 1000 | 预存合计，单位：元
| 域名 | 个 | 4 | 55+29+69+78 | 231 | 单位：元。包括com.cn.net.org
| 短信 | 条 | 50000 | 0.036 | 1800 | 单位：元
| 小计 |  |  |  | 14087.8 | 单位：元
其他待办
域名申请
| 微信公众开发平台注册审核 | 包括开发者认证，微信支付申请，公众号认证

## 第一期.注册、加油卡、捐赠、就业援助
注： 1、各表单字段可能会变更，包括名称、字段个数。稍后要再确认一遍所有表单。 2、
|  |  |  | 功能 | 编号 | 说明 |  | 页面 | 美术 | 前端工期 |  |  |  | 后端工期 |  |  |  | 接口名 | 参数
[10 empty] | o | po | p | w | o | po | p | w
|  | 外网 |  | 首页 |  |  |  | index.html |  | 前端工期 o: 2; 前端工期 po: 3; 前端工期 p: 4; 前端工期 w: 3
|  |  |  | 二级列表页 |  |  |  | entrepreneurship.html
|  |  |  | 二级列表页 |  |  |  | case.html
|  |  |  | 三级详情页 |  |  |  | case_detail.html
|  |  |  | CMS搭建 | [5 empty] | 前端工期 o: 1; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 2; 前端工期 w: 1.1667
|  |  |  | 工作量小计 | [5 empty] | 前端工期 o: 3; 前端工期 po: 4; 前端工期 p: 6; 前端工期 w: 4.1667
|  | 注册及用户权限管理 |  | 微信登陆 |  | 调用微信接口登陆并关注公众号，需要微信注册。 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 2.6667 | 1 |  | 3 | 0.66667
|  |  |  | 用户名密码登陆 |  |  |  | login.html |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 |  | 1 | 0.25
|  |  |  | 类别选择一 |  | 选择个人或单位 |  | user-info.html |  | 前端工期 o: 0.1; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.38333
|  |  |  | 类别选择页面 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.1; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0; 前端工期 w: 0.21667
|  |  |  | 推荐码 | [5 empty] | 前端工期 o: 0; 前端工期 po: 0; 前端工期 p: 0; 前端工期 w: 0
个人部分
|  |  |  | 个人类别选择二 |  | 选择是否上社保 |  | user-info-2.html |  | 前端工期 o: 0.1; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.3
受援人个部分
|  |  |  | 个人用户协议 |  | 需要协议文本。 |  | user-info-student-notice.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0.3; 前端工期 w: 0.3
|  |  |  | 开启援助 |  | 取微信个人信息显示 |  | user-info-student-start.html |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 1 | 1 | 0.88333
|  |  |  | 生成推荐码 | [5 empty] | 后端工期 o: 0.3; 后端工期 po: 0.5; 后端工期 p: 1; 后端工期 w: 0.55
|  |  |  | 申报推荐 |  | 申报表，社保、学校、基地，共3张 |  | declare-student-1.html |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.1667
|  |  |  | 数据导入 |  | 社保数据导入 |  | 待做
|  |  |  | 岗前体检 |  | 体检安排信息
|  |  |  | 体检协议 |  |  |  | physicalExamnition-student-1.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0.3; 前端工期 w: 0.3
|  |  |  | 订单及支付 |  | 微信支付 |  | physicalExamnition-student-2.html |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
|  |  |  | 体检中 |  |  |  | physicalExamnition-student-3.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0.3; 前端工期 w: 0.3
|  |  |  | 体检结果通知 |  |  |  | physicalExamnition-student-4.html |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 1 | 1 | 1 | 1
商业保险
|  |  |  | 保险协议 |  |  |  | businessInsurance-student-1.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0.3; 前端工期 w: 0.3
|  |  |  | 订单及支付 |  |  |  | businessInsurance-student-2.html |  | 0.3 | 1 | 3 | 1.2167 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
|  |  |  | 保险单 |  | 需要保险单样本。 |  | businessInsurance-student-3.html |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 办理 |  |  |  | businessInsurance-student-4.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 个人信息 |  |  |  | user-info-student.html |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 报到 |  |  |  | 待做
|  |  |  | 每日签到 |  | 在工作前，是中心签到；签到不记录位置。 |  | signInAndDiary2.html
|  |  |  | 日历 |  | 包含签到和工作日记信息，要标记在日历里。 |  |  |  | 前端工期 o: 1; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 2; 前端工期 w: 1.1667
|  |  |  | 签到 |  | 每月25天的考勤，是发社保的依据。要记录考勤记录，后台可查询。工作后由单位记录考勤。 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333
|  |  |  | 工作日记 |  | 工作后一个月内，要记录工作信息，包括图片、心得等。送加油卡也可以记录工作日记。
|  |  |  | 新建工作日记 |  |  |  | diaryNew.html |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
|  |  |  | 工作日记列表 |  |  |  | diaryList.html |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
|  |  |  | 每月站外工作自查表 |  | 功能同工作日记。 |  | monthWorkSheetNew.html |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
公益人个部分
待设计 |  |  |  | 未设计
|  |  |  | 个人用户协议 |  |  |  | user-info-person-notice.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0.3; 前端工期 w: 0.3
代缴社保人个部分
|  |  |  | 个人用户协议 |  |  |  | 待做
待设计 |  |  |  | 未设计
单位部分
|  |  |  | 单位协议 |  |  |  | user-info-organization-notice.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.33333
|  |  |  | 开启援助 |  |  |  | user-info-organization-start.html |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
运营部分
|  |  |  | 人工审核 |  | 人工判断受援学生是否合格
|  |  |  | 数据导入 |  | 从人社厅导入合格数据
受援个人用户管理
|  |  |  | 用户查询 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 |  | JS调用接口组织条件查询 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 用户列表 |  | 显示查询列表，包括翻页 |  |  |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 导出excel表 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
|  |  |  | 个人用户新建、修改 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.58333
|  |  |  | 个人用户修改密码 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 体检管理 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 |  | JS调用接口组织条件查询 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 体检列表 |  | 显示查询列表，包括翻页 |  |  |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 导出excel表 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
|  |  |  | 体检通知 |  | 点通知按钮，调后台接口，发微信模板消息 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 体检情况修改及通知 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333
|  |  |  | 商业保险管理 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 |  | JS调用接口组织条件查询 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 保险列表 |  | 显示查询列表，包括翻页 |  |  |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 导出excel表 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
|  |  |  | 保险缴费通知 |  | 点通知按钮，调后台接口，发微信模板消息 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 保险情况修改及通知 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333
人社厅数据导入
签到及工作日记管理
|  |  |  | 统计表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 统计列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 导出excel表 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
|  |  |  | 详情表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 详情列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 导出excel表 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
|  |  |  | 查看日记 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
单位管理
|  |  |  | 单位查询 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 单位列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 导出excel表 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
系统用户管理
用户查询
|  |  |  | 系统用户列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 系统用户条件查询 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
系统用户新建
|  |  |  | 系统用户权限管理 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 工作量小计 | [5 empty] | 22.9 | 37.3 | 51 | 37.1833 | 18.3 | 23.7 | 40.3 | 25.5667
|  | 行政事务帮扶 |  | 单位部分
|  |  |  | 加油卡充值页 |  |  |  | fuelCardRecharge-organization.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.55
|  |  |  | 接口账户余额 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
|  |  |  | 接口充值记录 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
账户充值
|  |  |  | 订单及支付 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
|  |  |  | 开发票 |  |  |  | fuelCardInvoice.html
|  |  |  | 保存发票信息 |  | 调用接口保存信息 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 取发票信息 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
|  |  |  | 开发票 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 通知管理人员 |  | 给运营人员发微信通知 |  |  |  | 后端工期 o: 0.3; 后端工期 po: 0.3; 后端工期 p: 0.5; 后端工期 w: 0.33333
|  |  |  | 加油卡管理页 |  |  |  | fuelCardManage.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.55
|  |  |  | 接口账户余额 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
|  |  |  | 加油卡列表 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
|  |  |  | 充卡 |  |  |  | fuelCardRechargeToCard.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.55
|  |  |  | 接口账户余额 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
|  |  |  | 接口充卡记录 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
转入
|  |  |  | 转入卡接口 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333
|  |  |  | 通知管理人员 |  | 给运营人员发微信通知 |  |  |  | 后端工期 o: 0.3; 后端工期 po: 0.3; 后端工期 p: 0.5; 后端工期 w: 0.33333
|  |  |  | 签收加油卡 |  | 学生选择卡号和单位，生成二维码，单位人员扫码 |  | fuelCardRecive-organization.html |  | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1 | 1 | 2 | 1.1667
|  |  |  | 普通用户微信扫码 |  | 普通用户微信扫码后，先微信登陆，带业务数据，微信登陆后将转发送服务器。服务器成功发确认消息。
|  |  |  | 管理用户扫码 |  | 用户扫码时加上标识，直接确认，不再发确认消息。
|  |  |  | 接收确认消息确认 |  | 管理员收到微信确认模板消息，有一个链接，包含用户信息等，点击后发送服务器，确认签收。 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
公益个人部分
|  |  |  | 加油卡充值页 |  |  |  | fuelCardRecharge.html
个人部分
|  |  |  | 加油卡管理 |  |  |  | fuelCardManage-student.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.55
|  |  |  | 加油卡列表 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
|  |  |  | 送达签收 |  |  |  | fuelCardRecive-student-searchOrganization.html
|  |  |  | 查询机构 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
|  |  |  | 生成签收码 |  | 生成微信登陆二维码，包含单位ID、卡号、学生ID、签收接口地址，机构用户微信扫码签收。 |  | fuelCardRecive-student.html |  | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 1 | 1 | 2 | 1.1667
|  |  |  | 签收通知及确认 |  | 服务器发通知给单位用户，单位用户确认后，服务器回消息给学生。学生收消息，提示成功退出二维码。 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
领加油卡
|  |  |  | 扫码识别加油卡卡号 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333
|  |  |  | 手工录入加油卡卡号 |  |  |  | 待做 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333
运营部分
加油卡充值管理
|  |  |  | 充值记录列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 新建充值记录 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 导出EXCEL | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
开发票
读取发票信息
标记已经开发票
填写快递单
|  |  |  | 用户查询 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 |  | JS调用接口组织条件查询 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 用户列表 |  | 显示查询列表，包括翻页 |  |  |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 导出excel表 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
|  |  |  | 个人用户新建、修改 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.58333
|  |  |  | 个人用户修改密码 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
加油卡充卡管理
|  |  |  | 充卡记录列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 导出EXCEL | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
|  |  |  | 充卡操作 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
加油卡管理
|  |  |  | 卡获取记录列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 导出EXCEL | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
|  |  |  | 工作量小计 | [5 empty] | 14.3 | 21.9 | 34.6 | 22.75 | 13.5 | 17.8 | 27.3 | 18.6667
|  | 捐赠 |  | 捐赠管理页 |  |  |  | donateManage.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.55
|  |  |  | 接口取公益积分 |  | 包括公益积分管理 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 2 | 3 | 2
|  |  |  | 接口取捐赠记录 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
|  |  |  | 开票据 |  |  |  | donateInvoice.html
|  |  |  | 保存票据信息 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 取票据信息 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
|  |  |  | 开票 |  | 3种类别票据 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 通知管理人员 | [5 empty] | 后端工期 o: 0.3; 后端工期 po: 0.3; 后端工期 p: 0.5; 后端工期 w: 0.33333
|  |  |  | 捐赠详情 |  | 读取捐赠记录详情，合同页。 |  |  |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 0.5; 前端工期 w: 0.46667
|  |  |  | 我要捐赠 |  | 需要捐赠协议文本。 |  | donate.html |  | 后端工期 o: 0.3; 后端工期 po: 0.5; 后端工期 p: 1; 后端工期 w: 0.55
|  |  |  | 限定捐赠 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.58333
|  |  |  | 非限定捐赠 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.58333
|  |  |  | 实物捐赠 |  | 链接到创业援助新建产品
运营部分
捐赠管理
|  |  |  | 捐赠记录列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.5; 前端工期 po: 1; 前端工期 p: 1.5; 前端工期 w: 1
|  |  |  | 条件查询 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 导出EXCEL | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 修改捐赠操作状态 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
开票据
|  |  |  | 取票据信息 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 开票 |  | 捐赠票据 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 工作量小计 | [5 empty] | 5.1 | 7.6 | 10.5 | 7.6667 | 5.7 | 7.8 | 12 | 8.15
|  | 就业援助帮扶 |  | 单位部分
|  |  |  | 岗位管理 |  |  |  | jobManage.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.55
|  |  |  | 接口保险金余额 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
|  |  |  | 岗位列表 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
|  |  |  | 发布、取消发布岗位 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 删除岗位信息 | [5 empty] | 后端工期 o: 0.3; 后端工期 po: 0.3; 后端工期 p: 0.3; 后端工期 w: 0.3
|  |  |  | 查看岗位信息页 |  |  |  | jobInfoView-organization.html |  | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
|  |  |  | 新建岗位 |  |  |  | jobInfoEdit.html |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 修改岗位信息 |  |  |  | jobInfoEdit.html
|  |  |  | 充值商业保险金 |  |  |  | insuranceBusinessRecharge-student.html |  | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.5; 前端工期 p: 1; 前端工期 w: 0.55
接口商业保险金余额
|  |  |  | 充值记录 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
开发票
|  |  |  | 保存发票信息 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 读取发票信息 | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
充值
|  |  |  | 订单及支付 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
|  |  |  | 预约面试 |  |  |  | userList-student.html |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
|  |  |  | 待约人员列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0.3; 前端工期 w: 0.3
|  |  |  | 已约人员列表 | [5 empty] | 前端工期 o: 0.3; 前端工期 po: 0.3; 前端工期 p: 0.3; 前端工期 w: 0.3
列表项
个人缩略信息
最近消息
|  |  |  | 个人信息 |  |  |  | userInfoView-student.html |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
|  |  |  | 消息对话 |  | 如果时间紧张，消息先改为留言，不使用IM。 |  | messageChat.html |  | 5 | 5 | 10 | 5.8333 | 3 | 5 | 5 | 4.6667
|  |  |  | 消息系统 |  | 暂定融云消息，IMWebSDK。需要融云账号。
面试或不合适
自定义消息
自定UI
|  |  |  | 已约人员填定见面表 |  | 电子版的填写，同时手工的也要，拍照上传去。 |  | meet-sheet.html |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
|  |  |  | 消息及待办 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.8333
消息列表
自定义消息
|  |  |  | 消息服务 | [5 empty] | 后端工期 o: 3; 后端工期 po: 4; 后端工期 p: 5; 后端工期 w: 4
|  |  |  | 用工管理 |  |  |  | workerManage.html |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
开始试用
待办人员列表
|  |  |  | 确定试用 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
已办人员列表
|  |  |  | 确定一周继续试用 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
一周确认试用
已办人员列表
|  |  |  | 确定一周继续试用 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
二周确认薪资
已办人员列表
|  |  |  | 薪资确认表 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.46667
一月保险划转
|  |  |  | 保险划转通知 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
待设计 |  |  |  | 个人部分
单位列表
单位查询
岗位列表
岗位查询
实察帮扶见习岗位
确认帮扶见习岗位
确认劳动关系
运营部分
就业援助情况查询
面试试用情况查询
|  |  |  | 工作量小计 | [5 empty] | 13.4 | 17.3 | 26.7 | 18.2167 | 15.3 | 23.1 | 28.1 | 22.6333
| 创业援助 | 创业援助 | 单位部分
|  |  |  | 产品列表 |  |  |  | trade-index-list.html
新建产品
|  |  |  | 新建产品-1 |  |  |  | tradeNewProduct-1.html
|  |  |  | 查询受援人员 |  | 接口
|  |  |  | 新建产品-2 |  |  |  | tradeNewProduct-2.html
|  |  |  | 新建产品-3 |  |  |  | tradeNewProduct-3.html
上传产品图片
新建、修改产品信息
|  |  |  | 新建产品-4 |  |  |  | tradeNewProduct-4.html
|  |  |  | 产品详情 |  |  |  | trade-product-detail.html
商品详情
地址管理
|  |  |  | 新建地址信息 |  |  |  | trade-buy-address.html
|  |  |  | 选择地址信息 |  |  |  | trade-buy-address-manage.html
地址列表
立即购买
个人部分
运营部分
| 代缴社保一 |  | 单位部分
socialInsuranceManage.html
个人部分
运营部分
|  |  |  | 工作量小计 | [5 empty] | 58.7 | 88.1 | 128.8 | 89.9833 | 52.8 | 72.4 | 107.7 | 75.0167
[13 empty] | 4.0902 |  |  |  | 3.4098
[13 empty] | 4.0902 |  |  |  | 8.5246

## 第二期.创业援助、代缴社保
| 功能 | 编号 | 说明 | 页面 | 美术 | 前端 | 后端 | 接口名 | 参数
创业援助 | 单位部分
个人部分
运营部分
代缴社保一 | 单位部分
socialInsuranceManage.html
个人部分
运营部分